## App
App
Overall | Task | Orig. Est. | Curr. Est. | Effort | Remain | Responsible
Allgemein | App mit NAO verbinden | 2 | 2 | 2 | 0 | Brantner | http://stackoverflow.com/questions/3905358/how-to-ping-external-ip-from-java-android | http://doc.aldebaran.com/1-14/nao/connectivity.html
| Datei an NAO senden | 4 | 4 | 2 | 2 | Brantner, Meli, Viki
| Infos von NAO abrufen | 5 | 5 | 0 | 5
| Verwaltungs-Kommunikationsverbindung | 5 | 5 | 1 | 4 | Viki
Errorscreens einrichten
Ausgeführte Actions-Activity + Abbruchbutton
Action zum NAO senden
Actionname anzeigen
App Navigation
Navigation | Ball Push/Pull implementieren
Ball zurück zur Mitte beim Loslassen
Parameter von App
Parameter an NAO senden
Parameter von NAO ausführen
mit Server verbinden
App Server | Actions sichtbar machen (Daten aufrufen)
Actions downloaden
gedownloadete Actions in Activity "Actions" einbinden
App PC-Connection | einfache Bedienung mit Ordnerstruktur

## Server
App
Overall | Task | Orig. Est. | Curr. Est. | Effort | Remain | Responsible
Allgemein | Server Anbieter
Server einrichten
Server Ansprechbarkeit
Server Actions abspeichern
| Serveraufsetzen | 6 | 6 | 2 | 4 | Meli

## Tabelle1
Ziel für Sprint: Binary File (exec) bekommen und am Nao automatisiert starten |  |  | Beginn | 2016-04-29
|  |  | Ende | 2016-05-10
Tasks | Orig. Est. | Curr. Est | Effort | Remain | When Done | Name | Hours
Herausfinden, welches exec am Nao lauft | 2 | 0 | 1.5 | 0.5 |  | Sabina | 6
Herausfinden, wie ServerSocket am Nao funktioniert | 1 | 0 | 1 | 0 | Done | Sabina
Hello World für Nao unter Linux bauen | 2
Hello World am Nao zum laufen bringen | 2 |  |  |  |  | Sabina | 10
Server Socket bauen (lauffähig am Nao machen) | [5 empty] | Meli | 6
Vom Pc aus zum Server File schicken | [6 empty] | 16
Programm schreiben zum Starten vom File am Nao
| 7 | 0 | 2.5 | 0

## NAO
NAO
Task | Orig. Est. | Curr. Est. | Effort | Remain | Responsible