## App
App
Overall | Task | Orig. Est. | Curr. Est. | Effort | Remain | Responsible
Allgemein | App mit NAO verbinden | 2 | 2 | 2 | 0 | Brantner | http://stackoverflow.com/questions/3905358/how-to-ping-external-ip-from-java-android | http://doc.aldebaran.com/1-14/nao/connectivity.html
| Datei an NAO senden | 4 | 4 | 2 | 2 | Brantner, Meli, Viki
| Infos von NAO abrufen | 5 | 5 | 0 | 5
| Serveraufsetzen | 6 | 6 | 2 | 4 | Meli
| Verwaltungs-Kommunikationsverbindung | 5 | 5 | 1 | 4 | Viki
Errorscreens einrichten
Ausgeführte Actions-Activity + Abbruchbutton
Action zum NAO senden
Actionname anzeigen
App Navigation
Navigation | Ball Push/Pull implementieren
Ball zurück zur Mitte beim Loslassen
Parameter von App
Parameter an NAO senden
Parameter von NAO ausführen
mit Server verbinden
App Server | Actions sichtbar machen (Daten aufrufen)
Actions downloaden
gedownloadete Actions in Activity "Actions" einbinden
App PC-Connection | einfache Bedienung mit Ordnerstruktur

## Server
App
Overall | Task | Orig. Est. | Curr. Est. | Effort | Remain | Responsible
Allgemein | Server Anbieter
Server einrichten
Server Ansprechbarkeit
Server Actions abspeichern

## NAO
NAO
Task | Orig. Est. | Curr. Est. | Effort | Remain | Responsible